УТВЕРЖДЕНО

Колесников О.О.

Директор по технологиям и медиа сервисам

АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023»

________________

«___» __________________ 2021

СОГЛАСОВАНО»

Директор по

управлению инфраструктурой

Байчибаева А.В.

_______________

«___» __________ 2021 г.

Техническое задание на оказание комплекса услуг по телевизионному освещению Кубка Мира ФИСУ по единоборствам среди студентов 2022 года в Екатеринбурге

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Термины и определения:

| Термин / Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Заказчик/ Организационный комитет/ Исполнительная дирекция/ Дирекция | АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» |
| Исполнитель | Организация, с которой Заказчик заключил договор на оказание услуг и выполнения работ, являющихся предметом настоящего Технического задания (далее – Договор). Исполнитель является Основным вещателем. |
| Основной вещатель | Телевизионная компания, производящая Международный телевизионный сигнал События, включая церемонию открытия и церемонию закрытия. |
| ФИСУ/FISU | International University Sports Federation, Международная федерация студенческого спорта Основная задача ФИСУ – организация и управление Всемирными студенческими играми, чемпионатами мира среди студентов и Кубками мира среди студентов https://www.fisu.net/ |
| Событие | Ekaterinburg 2022 FISU University World Cup Combat Sports (FISU University World Cup Combat Sports). Кубок мира ФИСУ по спортивным единоборствам среди студентов 2022г. в г. Екатеринбурге. |
| Документы, регламентирующие Событие | - Общий регламент проведения Кубка мира ФИСУ по спортивным единоборствам среди студентов (редакция от августа 2021г.); - Минимальные требования Кубков Мира ФИСУ среди студентов (редакция от декабря 2020г.). - Руководство ФИСУ для Медиа в рамках проведения Кубков Мира ФИСУ среди студентов (редакция от октября 2020г.). |
| Объект | МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо», Экспо бульвар, 2 |
| Атлеты/Спортсмены | Участники спортивных соревнований в рамках ВСИ 2023 |
| Делегация | Клиентская группа, включающая в себя спортсменов и официальных лиц делегаций. |
| Зоны вещания/ Рабочие зоны основного вещателя | Рабочие зоны основного вещателя включают в себя: Телевизионный (ТВ) компаунд, камерные платформы, Комментаторские позиции, Зоны флэш интервью, офисные и складские помещения. |
| Комментаторские позиции | Оборудованные рабочие места для комментаторов. |
| Зона флэш интервью | Зона экспресс-интервью со спортсменами вблизи соревновательной зоны. |
| ПТС | Передвижная телевизионная станция. Представляет собой моноблок или полуприцеп, имеет вспомогательный автомобиль (моноблок или полуприцеп). ПТС укомплектована телевизионной техникой для осуществления телевизионного производства. |
| Специальная техника | Специализированная телевизионная техника для производства телевизионных трансляций, требующая предварительной установки. Стандартно к специальной технике относятся: камера-паук, рельсовая камера, телевизионный кран, камера виртуальной графики и т.п. |
| Телевизионный компаунд/ТВ компаунд | Огороженная площадка, находящаяся в непосредственной близости от Объекта и выделенная Исполнителю для парковки ПТС, вспомогательных машин, ДГУ. |
| ДГУ | Дизель-генераторная установка. |
| Программные продукты | Записной видео контент, представленный следующими форматами: Хайлайт программы, Официальный фильм, Итоговый обзор (Дайджест), Репортажи из Деревни атлетов. |
| Хайлайт программа | Программа хронометражем 24 (двадцать четыре) минуты, включающая в себя лучшие кадры из всех финальных поединков всех видов спорта. |
| Официальный фильм | Фильм хронометражем 30 (тридцать) минут, содержащий основные моменты всех финальных поединков всех видов спорта (хайлайтс), торжественные моменты (церемонии открытия и закрытия), также различные наборы планов. |
| Итоговый обзор (Дайджест) | Дайджест лучших моментов соревнований, включающий, в том числе, кадры церемоний, хронометражем 3 (три) минуты. |
| Репортажи о спортсменах | Репортажные съемки общим хронометражем 5 (пять) минут (2 репортажных сюжета по 2 мин.30 сек.) о спортсменах вне Объекта, отражающие настроение спортсменов и общую атмосферу. |
| Услуги/Работы | Совокупность работ и услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием. |
| Сигнал высокой четкости/HD | Сигнал в формате HD 1080i, формат 16:9, 50Hz c отдельными аудиодорожками международного звука в количестве не менее 6: 2 стерео канала с международным звуком; 2 стерео канала с английским комментарием; 2 стерео канала с русским языком; |
| Съемочная группа | Персонал Основного вещателя, задействованный в производстве Телевизионного сигнала. Состоит из персонала вокруг игрового поля (операторы, микрофонные операторы, кабельмейстеры и т.д.) и персонала в ПТС (начальник ПТС, звуко- и видеоинженеры, режиссер, звукорежиссер, операторы повторов, оператор графики и т.д.). |
| Трактовая репетиция | Техническая передача звука и изображения, в которой основное внимание уделяется технологическим аспектам. Трактовая репетиция проводится с места события с использованием ПТС с использованием всех технических средств, которые будут задействованы в последующей трансляции. Результатом является техническая подсъемка. |
| Концепция | Документ, раскрывающий творческую и техническую составляющую часть плана производства телевизионного сигнала События, а также включающий календарь этапов производства телевизионного сигнала до, в течение и по окончании События. Основной целью является планирование инструментария для освещения События в максимально выгодном свете для спорта, участников События и продвижения Событий, а также в привлекательном свете для телевизионной аудитории. |
| Рабочая встреча | Встреча рабочей исполнительной группы для обсуждения текущих вопросов, требующих общей проработки. |
| Отчетная встреча | Совещание с руководством сторон для определения статуса и прогресса в ключевых направлениях взаимодействия. |

  - Задачи:

Обеспечение высококачественного телевизионного освещения События с привлечением современных технологий и творческих направлений;

Способствование широкому распространению События среди российской и иностранной телевизионных аудиторий

Создание и обеспечение устойчивого позитивного образа Российской Федерации, в целом, и Екатеринбурга, и Свердловской области, и его жителей, в частности.

  - Предмет Технического задания

1.2.1 Оказание услуг в рамках подготовки к телевизионному освещению События профессионального качества и формированию международного телевизионного сигнала, в том числе:

- Определение степени готовности Объекта к телевизионному освещению;

- Формирование дополнительных требований и строительных заданий к Объекту для потребностей Основного вещателя в случае отсутствия соответствующей инфраструктуры.

- Определение схемы расстановки камер, включая специальную технику, камерных платформ, путей прохождения телевизионных коммуникаций, подвесов, площадок ТВ компаундов, мест стоянки ПТС и другой необходимой техники.

- Определение зонирования Объекта с точки зрения стандартных вещательных требований (Рабочие зоны основного вещателя).

- Формирование концепции телевизионного освещения и перечня технических средств для ее реализации.

1.2.2. Выполнение Обязательного объема производства телевизионного сигнала в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании.

1.3. Срок оказания услуг:

Начало: с даты подписания договора

Окончание: 08.10.2022 г.

- Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Технического задания:

Приложение №1 – Предварительное расписание; *

Приложение №2 – Предварительная схема Объекта;

Приложение №3 – Технические требования к Хайлайт Программе;

Приложение №4 – Общий регламент проведения Кубка мира ФИСУ по спортивным единоборствам среди студентов (редакция от августа 2021г.);

Приложение№5 - Минимальные требования Кубков Мира ФИСУ среди студентов (редакция от декабря 2020г.).

Приложение №6 - Руководство ФИСУ для Медиа в рамках проведения Кубков Мира ФИСУ среди студентов (редакция от октября 2020г.).

Приложения №№3-6 к Техническому заданию будут переданы Исполнителю после заключения договора.

*Расписание в приложении №1 является предварительным и может быть изменено Техническими делегатами ФИСУ.

- Общая информация

| Место проведения События | МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо», Экспо бульвар, 2 |
| --- | --- |
| Даты События | 29.09.2022г. – 08.10.2022г. *даты предварительные и могут быть изменены |
| Виды спорта | - Бокс - Тайский бокс - Самбо - Ушу - Карате - Борьба *дисциплины указаны в Таблице 2 Приложения 1. |
| Расписание События | Приведено в Приложении №1 (Таблицы 1 и 2). |
| Даты заезда Исполнителя на Объект | Определяются Исполнителем, но должны учитывать дни, необходимые Исполнителю для ознакомления с Объектом, заезда на Объект, подготовки, монтажа оборудования, размотки кабеля, Трактовых репетиций. |
| Даты выезда с Объекта | Определяются Исполнителем, но должны учитывать дни, необходимые Исполнителю для смотки кабеля, демонтажа оборудования, выезда ПТС. |
| Ориентировочный график работ на Объекте | - Исполнитель обеспечивает начало работы съемочной группы не позднее дня церемонии открытия (в текущей версии Предварительного расписания: 29.09. 2022 г.). - Исполнитель обеспечивает полную техническую готовность ПТС: к 08:00 (московское время) дня церемонии открытия (в текущей версии Предварительного расписания: 29.09. 2022 г.). - Исполнитель обеспечивает Трактовую репетицию с участием съемочной группы и спортсменов согласно графику репетиции церемонии открытия (ориентировочная дата 28.09.2022г.). - Исполнитель обеспечивает телевизионные трансляции соревнований в течение 10 (десяти) соревновательных дней События (в текущей версии Предварительного расписания: с 29.09.2022 по 08.10.2022) - Исполнитель обеспечивает демонтаж оборудования в течение 2 дней с даты окончания соревнований (в текущей версии Предварительного расписания: 08-10.10.2022). |
| Обязательный объем производства телевизионного сигнала | Включает в себя работы по производству прямых трансляций и работы по производству Программных продуктов. |
| Работы по производству прямых трансляций | Услуги и работы по производству прямых трансляций Событий в объеме: - Финалы всех видов спорта, включая церемонии награждения (медальные награждения); - Церемонии открытия и закрытия; |
| Работы по производству Программных продуктов | Услуги и работы по производству записного видео контента в объеме: - Ежедневные Хайлайт программы; - Официальный Фильм - Итоговый обзор - Репортажи о спортсменах |
| Запланированный объем временной инфраструктуры | Силами Заказчика будет предоставлена следующая временная инфраструктура: - 5 камерных платформ во временном исполнении для каждого вида спорта: 2 платформы 2х3м, 3 платформы 2х2м; - 2 площадки под ТВ компаунд. |

- Объем производства телевизионного сигнала:

# 4.1. Исполнитель должен обеспечить производство международного сигнала в формате сигнала Высокой четкости, с включением комментария на английском зыке наложением графики на английском языке в следующем объеме прямых трансляций:

# 4.1.1. Финальные сессии всех видов спорта, включая церемонии награждения (медальные награждения) в следующем объеме* (время по Екатеринбургу):

| # дата | # 29/09 | # 30/09 | # 01/10 | # 02/10 | # 03/10 | # 04/10 | # 05/10 | # 06/10 | # 07/10 | # 08/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # вид спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # бокс |  |  |  |  |  |  |  | 12:00 -16:00; 17:30 – 21:30 |  |  |
| # тайский бокс |  |  |  |  |  |  | 12:00 -16:00; 17:30 – 21:30 |  |  |  |
| # ушу |  | 09:00 -14:00 | # 09:00 -14:00 | # 09:00 -14:00; # 15:00 – 17:30 |  |  |  |  |  |  |
| # борьба |  |  |  |  |  |  | 17:00 –19:10 | # 17:00 – 21:20 | # 17:00 – 21:20 | # 10:00 – 12:10 |
| # карате |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 09:00 – 13:00; # 14:00 –19:20; |
| # самбо | 18:30 – 20:50 | 18:30 – 20:50 | 18:30 – 19:45 |  |  |  |  |  |  |  |

# *Данный объем зависит от окончательного расписания События и может быть изменен.

# 4.1.2. Церемонии открытия и закрытия (в текущем расписании 29/09 и 08/10 соответственно);

# 4.2. Исполнитель должен обеспечить производство Программных продуктов в следующем объеме:

4.2.1. Исполнитель обязан произвести ежедневные Хайлайт программы на основе и по итогам каждой прямой трансляции финальных сессий, включающие в себя все дисциплины по каждому виду спорта, проводимые в рамках финальных сессий.

С учетом текущего Предварительного расписания (Приложение 1. Таблицы 1-2) Хайлайт программы должны быть произведены без озвучания и без ографления в следующем объеме:

29/09/2022 1 (одна) ХЛ Программа (24 мин.)

30/09/2022 2 (две) ХЛ Программы (2х24 мин.)

01/10/2022 2 (две) ХЛ Программы (2х24 мин.)

02/10/2022 2 (две) ХЛ Программа (2х24 мин.)

05/10/2022 3 (три) ХЛ Программы (3х24 мин.)

06/10/2022 3 (три) ХЛ Программы (3х24 мин.)

07/10/2022 1 (одна) ХЛ Программы (24 мин.)

08/10/2022 3 (три) ХЛ Программы (3х24 мин.)*

*Данный список зависит от окончательного расписания События и может быть изменен.

Ресурс загрузки будет указан Заказчиком на более позднем этапе.

# 4.2.2. Исполнитель обязан произвести и предоставить Заказчику 1 (один) Официальный Фильм в формате сигнала Высокой четкости без озвучания.

# 4.2.3. Исполнитель обязан произвести и предоставить Заказчику 1 (один) Итоговый Обзор (Дайджест) в формате сигнала Высокой четкости без озвучания.

# 4.2.4. Исполнитель обязан произвести и предоставить Заказчику 2 (два) Репортажа о спортсменах в формате сигнала Высокой четкости без озвучания, с текстовым описанием содержания на английском языке (скрипт).

РАЗДЕЛ II.

ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ.

1. Общие требования:

Исполнитель должен выполнять все требования Документов, регламентирующих Событие.

1.2. 	Для оказания услуг по производству телевизионного сигнала Исполнитель обязан в установленные в п.п.1, 2 раздела V сроки:

    - предоставить Заказчику отчет о степени готовности Объекта к телевизионному освещению;

    - разработать и предоставить Заказчику на согласование концепцию телевизионного освещения События и перечня технических средств для ее реализации;

    - разработать и предоставить Заказчику на согласование Матрицу разграничения ответственности.

    - предоставить Заказчику на согласование План производства телетрансляций международного телевизионного сигнала События, а также все изменения и корректировки к нему.

    - разработать и предоставить Заказчику на согласование План расстановки камер, включая специальную технику, камерных платформ, путей прохождения телевизионных коммуникаций, подвесов, План расположения ТВ компаунда, схему заезда ПТС и иной ТВ техники, План расположения Зоны флэш интервью, План размещения Комментаторских позиций, мест стоянки ПТС и другой необходимой техники.

    - разработать и предоставить Заказчику на согласование схему зонирования Объекта с точки зрения стандартных вещательных требований (Рабочие зоны основного вещателя);

    - разработать и согласовать с Заказчиком Требования и техническое задание на Временную инфраструктуру для целей телерадиовещания.

    - сформировать и согласовать с Заказчиком Требования к энергоснабжению.

    - сформировать и согласовать с Заказчиком Технические требования к технологическим подключениям и линиям связи между провайдером услуг графики и хронометража и Исполнителем

    - самостоятельно и за свой счет согласовывать использование радиочастот и радиочастотных каналов с ФГУП ГРЧЦ.

    - произвести монтаж, установку специального телевизионного оборудования не позднее чем за 2 (два) календарных дня до начала соревнований События.

    - оснастить по 1 (одной) Комментаторской позиции на каждый вид спорта оборудованием комментаторской связи, мониторами и необходимыми сигнальными линиями для данного оборудования не позднее чем за 2 (два) календарных дня до начала соревнований События.

    - произвести прокладку кабельных и иных соединений (до 4 000 метров телевизионных кабелей, в т. ч. кабелей для передачи сигнала HD SDI для связи с поставщиком графической информации) не позднее чем за 1 (один) календарный день до начала соревнований События.

    - при необходимости, установить предупредительные таблички и организации контроля для предотвращения несанкционированного доступа к специальному и коммуникационному оборудованию не позднее чем за 1 (один) календарный день до начала соревнований События.

1.3. Для исполнения обязательств по доставке телевизионного сигнала Исполнитель обязан во время События:

1.3.1. Доставить посредством оптоволоконных линий международный сигнал События до аппаратной в Останкино в г. Москва, ул. Академика Королева, д. 12, Москва.

1.3.2. По запросу от Заказчика обеспечить доступ к телевизионному сигналу События на ТВ компаунде (от борта ПТС).

1.4. 	Для исполнения обязательств по производству международного телевизионного сигнала и Программных продуктов Исполнитель обязан по окончании События:

    - предоставить Заказчику, сразу по завершении трансляции и не позднее 24 часов по окончании соревнований, записи каждой трансляции в максимально доступном разрешении (файлы формата Apple ProRes).

    - предоставить Заказчику Официальный фильм не позднее чем через 14 (четырнадцать) календарных дней по окончании соревнований. Способ передачи и ресурс загрузки будет указан Заказчиком на более позднем этапе.

    - предоставить Заказчику Итоговый Обзор не позднее чем через 14 (Четырнадцать) календарных дней по окончании соревнований.  Способ передачи и ресурс загрузки будет указан Заказчиком на более позднем этапе.

2. Исполнитель обязан произвести демонтаж кабельного оборудования в течение 2 (двух) календарных дней с даты окончания События и покинуть ТВ компаунд.

РАЗДЕЛ III.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ.

  - Каждая ПТС должна быть оборудована:

- видеомикшером с не менее чем 2 ME;

- внутренним 2ch 3D DVE;

- матричным коммутатором достаточной емкости;

- инфраструктурой Axon Synapse или аналогичной;

- достаточным количеством мониторов;

- видеомагнитофонами, XD CAM – не менее 3 шт;

- измерительным оборудованием;

- знакогенератором;

- системой точного времени ГЛОНАСС/GPS;

- цифровым звуковым пультом и звуковым матричным коммутатором;

- устройством с кодированием/декодированием Dolby;

- микрофонами;

- беспроводными устройствами связи;

- комплектами беспроводной передачи видеосигнала.

  - Исполнитель также должен обеспечить наличие:

- видеокамер – 23 комплекта;

- камер суперзамедленных повторов – 5 комплектов;

- объективов различной кратности необходимых для производства телевизионного сигнала в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании;

- телевизионного крана с вылетом стрелы не менее 8 метров.

1.3 Все камеры должны быть укомплектованы штативами соответствующей нагрузки, интершумовыми микрофонами, гарнитурами служебной связи (интершумовые микрофоны должны обеспечивать сбалансированный уровень звукового сигнала по всей площади арены и трибун, не должно быть провалов по звуку по мере движения спортсменов от камеры к камере).

1.4. ПТС должна обеспечивать возможность наложения графики по двум каналам DSK (основной и резервный каналы).

1.5. Исполнитель должен обеспечить возможность трехмерного графического перехода между источниками на видеомикшере.

1.6. Исполнитель должен обеспечить возможность автоматизированного формирования спецэффекта «ОКНО», синхронизированного с графикой по двум каналам DSK.

1.7. Исполнитель должен обеспечить возможность сопряжения компьютерной графики ПТС с графическими данными Заказчика.

  - Кабельные коммуникации для подключения телевизионных камер на площадке должны быть в комплекте. Точная длина необходимого кабеля будет зависеть от расстановки камер.

  - Силовые кабели должны быть надежно защищены от возможной деформации и разрывов сопутствующими временными конструкциями в виде коробов, каналов и т. д.

  - Для каждой ПТС должна быть предусмотрена 1 (одна) ДГУ с обеспечением трехфазного электропитания, 380В, не менее 80 кВт.

РАЗДЕЛ IV. ПЕРСОНАЛ

- Исполнитель в целях общей коммуникации с Заказчиком по общим вопросам должен обеспечить работу 1 (одного) Продюсера проекта, имеющего опыт работы не менее чем на двух телевизионных трансляциях соревнований международного уровня.

- Исполнитель в целях коммуникации на Объекте с Заказчиком по вопросам реализации телевизионного производства должен обеспечить работу 1 (одного) Главного режиссера, имеющего опыт работы не менее чем на двух телевизионных трансляциях соревнований международного уровня.

- Исполнитель обеспечивает работу персонала ПТС, имеющего опыт работы не менее чем на двух телевизионных трансляциях соревнований международного уровня.

- Персонал передвижной телевизионной станции (ПТС) должен состоять из следующих специалистов:

- начальник ПТС

- инженеры и звукоинженеры

- режиссеры трансляции;

- международные координаторы, продюсеры;

- специалисты графической станции;

- операторы видеокамер;

- операторы-постановщики;

- звукорежиссеры;

- операторы EVS (режиссеры повторов);

- микрофонные операторы;

- кабельмейстеры;

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Требования к организации оказания услуг.

  - При оказании услуг должны выполняться следующие требования:

- Исполнителем должно быть назначено 1 (одно) ответственное лицо, через которое организуется взаимодействие с Заказчиком.

- Заказчик вправе потребовать замены ответственного лица со стороны Исполнителя.

- График отчетных и/или рабочих встреч будет согласован сторонами после подписания договора.

- По результатам каждой отчетной и рабочей встречи Исполнитель должен представить Заказчику на согласование документ, фиксирующий достигнутые договоренности (Протокол встречи). В случае отсутствия замечаний со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней, протокол считается согласованным.

- Исполнитель обязан, по требованию Заказчика в согласованные сроки, но не более чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента запроса представлять отчеты, документы и иную информацию, необходимые для контроля ходя выполнения работ.

- Исполнитель обязан в срок 5 (пяти) рабочих дней устранить замечания и учесть рекомендации, полученные им в результате проверки Заказчиком результатов работ указанных в п.2 данного Раздела настоящего Технического задания.

- Для более качественного выполнения работ по настоящему Техническому заданию, Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц (субподрядчиков). При этом Исполнитель несет ответственность за сроки, качество и результаты выполненных работ этими лицами, как за свои собственные.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ Исполнителем:

| Название документа | Содержание | Срок предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1. Концепция освещения (Концепция) | Документ, раскрывающий творческую и техническую составляющую часть плана производства телевизионного сигнала События, включающий календарь этапов производства телевизионного сигнала до, в течение и по окончании События, а также определяющий способы освещения. | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора |
| 2. Матрица разграничения ответственности | Документ, определяющий зоны ответственности Исполнителя и Заказчика, а также указывающий объем сервисов, предоставляемых Исполнителю. | В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора |
| 3. План производства телетрансляций | Календарный план с указанием планируемого объема производства. Может быть частью Концепции. | Первая версия должна быть разработана в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания договора и не позднее разработки Концепции. Финальная версия должна быть разработана не позднее 6 (шести) месяцев до События. *При условии отсутствия изменений в графике и объеме соревнований. |
| 4. План расстановки камерных платформ | План расположения камерных станков/платформ. На Объекте нет постоянной инфраструктуры, все платформы должны быть запланированы во временном исполнении. | В течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания договора |
| 5. План расположения ТВ компаунда и расстановки ПТС и иной ТВ техники | План-схема конфигурации ТВ компаунда с учетом всех единиц телевизионной техники и элементов временной инфраструктуры, необходимой на ТВ компаунде. Документ также должен включать требования к поверхности, площади и расположению ТВ компаунда. | В течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания договора |
| 6. План Комментаторских позиций | План расположения мест для работы комментаторов | В течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания договора |
| 7. План расположения Зон флэш-интервью | План расположения зон быстрых интервью с атлетами, которые стандартно находятся в непосредственной близости от соревновательной зоны. | В течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания договора |
| 8. Требования и техническое задание на Временную инфраструктуру для целей телерадиовещания. | Документ, содержащий предварительный объем требуемой временной инфраструктуры для обеспечения телерадиовещания, а также задание на реализацию временной инфраструктуры. | В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания договора |
| 9. Требования к спортивному освещению | Документ, определяющий требуемые параметры системы спортивного освещения и рекомендации по устранению недостатков существующей системы освещения. | В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания договора |
| 10. Требования к энергоснабжению | Документ, определяющий технические требования и рекомендации к электропитанию системы обеспечения телевизионных трансляций | В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания договора |
| 11. Путь прокладки кабелей к камерным платформам | Схема траектории прокладки кабелей основного вещателя к камерным платформам от ПТС. | В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания договора |
| 12. Технические требования к технологическим подключениям. | Документ, определяющий технические требования к технологическим подключениям и линиям связи между провайдером услуг графики и хронометража и Исполнителем | В течение 40 (сорока) рабочих дней с даты подписания договора |
| 13. План реализации требований к телевизионному производству События | План-календарь готовности Зон вещания | В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания договора |
| 14. Камерный план | Представляет собой схему соревновательного пространства Объекта с нанесенными позициями расстановки всех камерных платформ и камер, а также специальной техники, с указанием идентификации и спецификации камер и специального оборудования. | За 6 (шесть) месяцев до начала События первая версия и не позднее, чем за 1 (один) месяц финальная версия. *При условии отсутствия изменений в графике и объеме соревнований. |

- Порядок приема работ Заказчиком.

  - Заказчик обязуется:

    - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора предоставить Исполнителю необходимые для выполнения работ документы;

    - по мере необходимости, а также по запросу Исполнителя передавать, при наличии, Исполнителю другую необходимую информацию для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором;

    - Посредством электронной почты в течение 5 (пяти) рабочих дней согласовывать или давать обоснованные замечания к документам, полученным от Исполнителя.

РАЗДЕЛ VI. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Любой производимый контент должен быть произведен с наложением графики на английском языке. Любая часть телевизионных трансляций предварительных этапов может быть использована для онлайн ресурса ФИСУ (FISU Live Streaming).

2. Временная инфраструктура ограничена Запланированным объемом временной инфраструктуры. В случае необходимости дополнительного объема Исполнитель в соответствии с п.1.2.7 раздела II 1.2.7. разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Требования и техническое задание на Временную инфраструктуру.

3. Организация сервисов питания, проживания, транспортного обеспечения, услуг связи должна быть реализована Исполнителем. Расходы по питанию, проживанию, транспортные услуги, услуги связи и т. д. всего персонала на время проведения События включены в стоимость услуг Исполнителя.

Допускается оплата Исполнителю аванса в размере, не превышающем 30% стоимости услуг, при условии наличия у Исполнителя счета, открытого в органах Управления Федерального казначейства Российской Федерации.

Приложение №1.

Таблица 1. Общее расписание

Предварительное расписание

| Таблица 2. Детальное расписание по дням |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИД СПОРТА | КОЛИЧЕСТВО ДИСЦИПЛИН | ТИП ДИСЦИПЛИН | ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРЯМЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ | Количество татами/площадок проведения финальных сессий | Расписание финальных сессий |
| БОКС | 13 | Мужчины: 8 весовых категорий Женщины: 5 весовых категорий | 06/10 Финальные сессии | 1 отцентрованный ринг | 06 октября: Дневная сессия: 12:00 -16:00 Женщины: 2 весовые категории (48-51; 54-57) Церемония награждения по 1 весовой категории (48-51) Женщины: 1 весовая категория (57-60) Церемония награждения по 1 весовой категории (54-57) Женщины: 1 весовая категория (64-69) Церемония награждения по 1 весовой категории (57-60) Женщины: 1 весовая категория (69-75) Церемония награждения по 1 весовой категории (64-69) Мужчины: 1 весовая категория (48-52) Церемония награждения женщины по 1 весовой категории (69-75) Церемония награждения мужчины по 1 весовой категории (48-52) Вечерняя сессия: 17:30 – 21:30 Мужчины: 2 весовые категории (52-57; 57-63) Церемония награждения мужчины по 1 весовой категории (52-57) Мужчины: 1 весовая категория (63-69) Церемония награждения мужчины по 1 весовой категории (57-63) Мужчины: 1 весовая категория (75) Церемония награждения мужчины по 1 весовой категории (63-69) Мужчины: 1 весовая категория (81) Церемония награждения мужчины по 1 весовой категории (75) Мужчины: 1 весовая категория (+91) Церемония награждения мужчины по 2 весовым категориям (81, +91) |
| БОРЬБА | 30 | Греко-римская (мужчины): 10 весовых категорий Вольная (мужчины): 10 весовых категорий Женщины: 10 весовых категорий | 05/10, 06/10, 07/10, 08/10 Финальные сессии | 1 отцентрованное татами | 05 октября 17:00 – 18:40 мужчины: греко-римская борьба (5 весовых категорий) 18:40 – 19:10 церемония награждения 06 октября 17:00 – 20:20 мужчины: греко-римская борьба (5 весовых категорий) Женщины: вольная борьба (5весовых категорий) 20:20 – 21:20 церемония награждения: мужчины, женщины 07 октября 17:00 – 20:20 мужчины: вольная борьба (5 весовых категорий) Женщины: вольная борьба (5весовых категорий) 20:20 – 21:20 церемония награждения: мужчины, женщины 08 октября 10:00 – 11:40 мужчины: вольная борьба (5 весовых категорий) 11:40 – 12:10 церемония награждения |
| КАРАТЕ | 16 | Мужчины: Карате КАТА – 1 Карате КАТА среди команд – 1 Карате КУМИТЭ среди команд – 1 Карате КУМИТЭ – 5 Женщины: Карате КАТА – 1 Карате КАТА среди команд – 1 Карате КУМИТЭ среди команд – 1 Карате КУМИТЭ – 5 | 08/10 Финальные сессии | 1 центральное татами | 08 октября Утренняя сессия: 09:00 – 12:00 Дисциплина КУМИТЭ Женщины: весовая категория до 50 кг Мужчины: весовая категория до 60кг Женщины: весовая категория 50 - 55 кг Мужчины: весовая категория 60 - 67кг Женщины: весовая категория 55 - 61 кг Мужчины: весовая категория 67 - 75кг Женщины: весовая категория 61 - 68кг Мужчины: весовая категория 75 - 84кг Женщины: весовая категория +68 кг Мужчины: весовая категория + 84кг 12:00 – 13:00 Церемонии награждения Дневная сессия: 14:00 – 15:00 Дисциплина КАТА Женщины индивид. Мужчины индивид. 15:00 – 15:30 церемония награждения 15:30 – 18:55 Дисциплина КАТА Женщины команда Мужчины команда Дисциплина КУМИТЭ Женщины команда Мужчины команда 18:55 – 19:20 церемония награждения |
| САМБО | 15 | Мужчины – 7 весовых категорий Женщины – 7 весовых категорий Смешанные команды – 4+3 весовых категорий (Мужчины: до 58 кг/ +58 - 71 кг/ + 71-88 кг/ +88 кг Женщины: до 54 кг/ +54- 65 кг/ +65 кг | 29/09, 30/09, 01/10 Финальные сессии | 1 центральное татами | 29 сентября 18:30 – 19:00 Мужчины индивид.:весовая категория до 58кг Мужчины индивид.:весовая категория 64-71кг Женщины индивид.: весовая категория 50-54кг 19:00 – 19:30 церемония награждения 19:30 – 19:50 Мужчины индивид.:весовая категория 79-88кг Женщины индивид.: весовая категория 54-65кг 19:50 – 20:10 церемония награждения 20:10 – 20:30 Мужчины индивид.:весовая категория +98 кг Женщины индивид.: весовая категория 72-80кг 20:30 – 20:50 церемония награждения 30 сентября 18:30 – 19:00 Мужчины индивид.:весовая категория до 58-64кг Женщины индивид.:весовая категория до 50кг Женщины индивид.: весовая категория 54-59кг 19:00 – 19:30 церемония награждения 19:30 – 19:50 Мужчины индивид.:весовая категория 70-79кг Женщины индивид.: весовая категория 65-72кг 19:50 – 20:10 церемония награждения 20:10 – 20:30 Мужчины индивид.:весовая категория 88-98 кг Женщины индивид.: весовая категория +80кг 20:30 – 20:50 церемония награждения 01 октября 18:30 – 19:30 Смешанные команды 19:30 – 19:45 церемония награждения |
| ТАЙСКИЙ БОКС | 19 | Мужчины – 12 весовых категорий Женщины - 7 весовых категорий | 05/10 Финальные сессии | 1 отцентрованный корт | 05 октября: Дневная сессия: 12:00 -16:00 Женщины: 3 весовые категории (до 51; 51-54; 54-57) Церемония награждения по 2 весовым категориям (до 51, 51-54) Женщины: 3 весовые категории (57-60, 60-63.5, 63.5-67) Церемония награждения по 3 весовым категориям (54-57, 57-60, 60-63.5) Женщины: 1 весовая категория (+67) Мужчины: по 2 весовым категориям (до 51, 51-54) Церемония награждения по 2 весовым категориям женщины, по 2 весовым категориям мужчины Вечерняя сессия: 17:30 – 21:30 Мужчины: 3 весовые категории (54-57; 57-60, 60-63) Церемония награждения мужчины по 2 весовым категориям (54-57; 57-60) Мужчины: 3 весовые категории (63.-57; 57-60, 60-63.5) Церемония награждения мужчины по 1 весовой категории (60 – 63.5, 63.5-67, 67-71) Мужчины: 2 весовые категории (75-81, 81-86) Церемония награждения мужчины по 2 весовым категориям (71-75, 75-81) Мужчины: 2 весовые категории (86-91, +91) Церемония награждения мужчины по 3 весовым категориям (81-86, 86-91,+91) |
| УШУ | 22 | Мужчины: Дисциплина «Taolu»: 7 весовых категорий: Changquan / Daoshu / Gunshu / Nanquan / Nangun / Taijiquan / Taijijian Дисциплина «Sanda»: 5 весовых категорий: 48kg / 52kg / 60kg / 70kg / 80kg Женщины: Дисциплина «Taolu»: 7 весовых категорий: Changquan / Jianshu / Qiangshu / Nanquan/ Nandao / Taijiquan / Taijijian Дисциплина «Sanda»: 3 весовых категорий: 48kg / 52kg / 60kg | 30/09, 01/10, 02/10 Финальные сессии | 2 площадки | 30 сентября Дисциплины Таолу 09:00 -13:00 Женщины Taolu – Changquan Мужчины Taolu – Changquan 13:00 – 14:00 Церемония награждения 01 октября Дисциплины Таолу 09:00 -13:00 Женщины Taolu – Taijiquan & Taijijian Мужчины Taolu – Taijiquan & Taijijian 13:00 – 14:00 Церемония награждения 02 октября Дисциплины Таолу 09:00 -13:30 Женщины Taolu – Jianshu & Qiangshu Мужчины Taolu – Nanquan & Nangun Церемония награждения Женщины Taolu – Nanquan & Nandao Мужчины Taolu – Daoshu & Gunshu Церемония награждения 13:00 – 14:00 Вечерняя сессия: 15:00 – 17:30 Дисциплина Саньду Женщины: 3 весовые категории (48, 52, 60) Церемония награждения по 2 весовым категориям (48, 52) Мужчины: 3 весовые категории (48, 52, 60) Церемония награждения: женщины по 1 весовой категории (60), мужчины по 2 весовым категориям (48, 52) Мужчины: 2 весовым категориям (70, 80) Церемония награждения мужчины по 3 весовым категориям (60, 70, 80) |

Приложение 2

Предварительные схемы Объекта

Схема пав.3 дана с учетом соревнований по ушу

Схема пав.3 дана с учетом соревнований по ушу